АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПРИКАЗ**

23.03.2020 г.Тамбов №290

**О координации деятельности муниципальных общеобразовательных организаций города Тамбова по переходу на дистанционное обучение**

В целях координации деятельности муниципальных общеобразовательных организаций города Тамбова по переходу на дистанционное обучение,обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальных общеобразовательных организациях города Тамбова, повышения эффективности мероприятий по предупреждению распространения заболеваний коронавирусом ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по координации деятельности муниципальных общеобразовательных организаций города Тамбова по переходу на дистанционное обучение(приложение №1).
2. Утвердить состав рабочей группы по координации деятельности муниципальных общеобразовательных организаций города Тамбова по переходу на дистанционное обучение (приложение №2).
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций организовать работу по реализации плана мероприятий по координации деятельности муниципальных общеобразовательных организаций города Тамбова по переходу на дистанционное обучение.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета образования администрации города Тамбова Тамбовской области И.А. Романову.

Председатель

комитета образования Е.Д. Выжимов

 Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

приказом комитета образования

администрации города Тамбова

Тамбовской области

от 23.03.2020 № 290

ПЛАН

 мероприятий по координации деятельности муниципальных общеобразовательных организаций города Тамбова

по переходу на дистанционное обучение

| №п/п | Мероприятие | Срокисполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Издание приказа комитета образования администрации города Тамбова Тамбовской области о переходе муниципальных общеобразовательных организаций на дистанционное обучение | До 27.03.2020 | Комитет образования |
|  | Создание рабочей группы по переходу муниципальных общеобразовательных организаций на дистанционное обучение | 23.03.2020 | Комитет образования |
|  | Организация заседаний рабочей группы по переходу муниципальных общеобразовательных организаций на дистанционное обучение | По мере необходимости | Комитет образования |
|  | Обеспечение обучения тьюторов муниципальных общеобразовательных организаций по вопросам организации образовательной деятельности с использованием дистанционных технологий | До 23.03.2020 | Комитет образования,МКУ «ЦСОД»,общеобразовательные организации |
|  | Проведение мониторинга возможности реализации образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | До 23.03.2020 | Комитет образования,МКУ «ЦСОД»,общеобразовательные организации |
|  | Анализ материально-технического обеспечения общеобразовательных организация для перехода на дистанционное обучение | 24.03.2020 | Комитет образования,МКУ «ЦСОД»,общеобразовательные организации |
|  | Составление списка платформ и сервисов для организации дистанционного обучения | 24.03.2020 | Комитет образования,МКУ «ЦСОД»,общеобразовательные организации |
|  | Разработка документов, регламентирующих организацию и сопровождение образовательного процесса на основе дистанционных образовательных технологий в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ | 23.03.2020- 30.03.2020 | Общеобразовательные организации |
|  | Назначение ответственных в общеобразовательных организациях за переход на дистанционное обучение  | 23.03.2020-30.03.2020 | Общеобразовательные организации |
|  | Назначение специалистов, ответственных за организационно-техническое сопровождение дистанционного обучения  | 23.03.2020-30.03.2020 | Общеобразовательные организации |
|  | Обеспечение участия педагогов муниципальных общеобразовательных организаций в вебинарах по вопросам организации образовательной деятельности с использованием дистанционных технологий | 23.03.2020-27.03.2020 | Комитет образования,МКУ «ЦСОД»,общеобразовательные организации |
|  | Информирование педагогов общеобразовательных организаций о доступных инструментах дистанционного обучения | 23.03.2020-30.03.2020 | Общеобразовательные организации |
|  | Подготовка предложений при невозможности реализовать отдельные элементы в дистанционном формате | 23.03.2020-30.03.2020 | Общеобразовательные организации |
|  | Выбор соответствующих моделей и форм организации образовательного процесса  | 23.03.2020-30.03.2020 | Общеобразовательные организации |
|  | Организация тьюторами обучения педагогов муниципальных общеобразовательных организаций по вопросам организации образовательной деятельности с использованием дистанционных технологий | 23.03.2020-30.03.2020 | Общеобразовательные организации |
|  | Проведение самообследования общеобразовательными организациями на предмет готовности к переходу на дистанционное обучение | 31.03.2020 | Общеобразовательные организации |
|  | Предоставление педагогам компьютерной техники и средств коммуникации (web-камеры, микрофоны) при необходимости | Весь период | Общеобразовательные организации |

 Приложение №2

УТВЕРЖДЕН

приказом комитета образования

администрации города Тамбова

Тамбовской области

от 23.03.2020 № 290

СОСТАВ

рабочей группы по координации деятельности муниципальных общеобразовательных организаций города Тамбова

по переходу на дистанционное обучение

|  |  |
| --- | --- |
| ВыжимовЕвгений Дмитриевич | - председатель комитета образования администрации города Тамбова Тамбовской области, руководитель рабочей группы |
| Романова Ирина Алексеевна | - заместитель председателя комитета образования администрации города Тамбова Тамбовской области, заместитель руководителя рабочей группы |
| Клейменова Наталья Анатольевна | - директор муниципального казенного учреждения «Центр сопровождения образовательной деятельности», секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |
| ЛучниковаЛюдмила Львовна | - методист муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов» |
| Любич Геннадий Рувимович | - директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина» |
| Михайлова Елена Петровна | - консультант отдела общего образования комитета образования администрации города Тамбова Тамбовской области |
| НевядомскаяНина Романовна | - начальник отдела общего образования комитета образования администрации города Тамбова Тамбовской области |
| Шевлякова Татьяна Леонидовна | - заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №6» |